## 메뉴 구조도(관리자)
관리자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
메인 | 로그인 |  |  |  | Program
| 관리 | 회원 관리 |  | 회원정보 등록/조회/수정/삭제 | Program
|  | 커뮤니티 게시판 관리 | 공지사항 관리 | 공지사항 등록/조회/수정/삭제 | Program
|  |  | 이벤트 관리 | 이벤트 등록/조회/수정/삭제 | Program
|  |  | 투표 관리 | 게시글, 댓글 등록/조회/수정/삭제 | Program
|  |  |  | 투표 참여자 확인 | Program
|  |  | 1:1 문의 관리 | 게시글 조회/수정/삭제 | Program
|  |  |  | 답변 게시글 작성/수성/삭제 | Program
|  |  | FAQ 관리 | FAQ 게시글 작성/수정/삭제 | Program

## 메뉴 구조도(사용자)
사용자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
메인 | 로그인 | 로그인 |  |  | Program
|  | 아이디/비번찾기 | 아이디 찾기 |  | Program
|  |  | 비밀번호 찾기 |  | Program
Program
|  | 회원가입 | 회원가입 |  | Program
| 내정보 | 개인정보 | 개인정보 수정 |  | Program
|  |  | 회원탈퇴 |  | Program
|  | 내가 작성한 글 |  |  | Program
|  | 1:1 문의 확인 |  |  | Program
Program
| 랜덤 음식 뽑기 | 조건 설정 |  |  | Program
|  | 음식 선정 |  |  | Program
|  | 주변 음식점 찾기 |  |  | Program
| 스무고개 음식 뽑기 | 질문 페이지 |  |  | Program
|  | 음식 선정 |  |  | Program
|  | 주변 음식점 찾기 |  |  | Program
| 게시판 | 공지사항 |  |  | Program
|  | 이벤트 |  |  | Program
|  | 음식 투표 | 투표 게시글 작성 |  | Program
|  |  | 투표 게시글 수정 |  | Program
|  | FAQ | 자주 묻는 질문 |  | Program
|  |  | 1:1 문의 작성 |  | Program

## 프로그램 명세서(관리자)
관리자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | TOP |  |  | 1 | TOP | N | 임대성 | 관리자
2 | 메인 | 회원관리 | 회원 리스트 | 2 | 회원 리스트 | R | 임대성 | 관리자
3 |  |  | 회원정보 등록 | 3 | 회원정보 등록 | C | 임대성 | 관리자
4 |  |  | 회원정보 상세 | 4 | 회원정보 상세 | R,U | 임대성 | 관리자
5 |  |  | 회원정보 삭제 | 5 | 회원정보 삭제 | D | 임대성 | 관리자
6 |  | 투표 관리 | 투표 등록 | 6 | 투표 등록 | C | 임대성 | 관리자
7 |  |  | 투표 상세 | 7 | 투표 상세 | R | 임대성 | 관리자
8 |  |  | 투표 수정 | 8 | 투표 수정 | R,U | 임대성 | 관리자
9 |  |  | 투표 삭제 | 9 | 투표 삭제 | D | 임대성 | 관리자
10 |  |  | 투표 리스트 | 10 | 투표 리스트 | R | 임대성 | 관리자
11 |  |  | 투표 댓글 등록 | 11 | 투표 댓글 등록 | C | 임대성 | 관리자
12 |  |  | 투표 댓글 수정 | 12 | 투표 댓글 수정 | R, U | 임대성 | 관리자
13 |  |  | 투표 댓글 삭제 | 13 | 투표 댓글 삭제 | D | 임대성 | 관리자
14 |  | 공지사항 관리 | 공지사항 리스트 | 14 | 공지사항 리스트 | R | 임대성 | 관리자
15 |  |  | 공지사항 등록 | 15 | 공지사항 등록 | C | 임대성 | 관리자
16 |  |  | 공지사항 상세 | 16 | 공지사항 상세 | R | 임대성 | 관리자
17 |  |  | 공지사항 수정 | 17 | 공지사항 수정 | R,U | 임대성 | 관리자
18 |  |  | 공지사항 삭제 | 18 | 공지사항 삭제 | D | 임대성 | 관리자
19 |  | 이벤트 관리 | 이벤트 리스트 | 19 | 이벤트 리스트 | R | 임대성 | 관리자
20 |  |  | 이벤트 등록 | 20 | 이벤트 등록 | C | 임대성 | 관리자
21 |  |  | 이벤트 상세 | 21 | 이벤트 상세 | R | 임대성 | 관리자
22 |  |  | 이벤트 수정 | 22 | 이벤트 수정 | R,U | 임대성 | 관리자
23 |  |  | 이벤트 삭제 | 23 | 이벤트 삭제 | D | 임대성 | 관리자
24 |  | FAQ 관리 | 자주 묻는 질문 리스트 | 24 | 자주 묻는 질문 리스트 | R | 임대성 | 관리자
25 |  |  | 자주 묻는 질문 작성 | 25 | 자주 묻는 질문 작성 | C | 임대성 | 관리자
26 |  |  | 자주 묻는 질문 수정 | 26 | 자주 묻는 질문 수정 | R,U | 임대성 | 관리자
27 |  |  | 자주 묻는 질문 삭제 | 27 | 자주 묻는 질문 삭제 | D | 임대성 | 관리자
28 |  | 1:1 문의 관리 | 문의 조회 | 28 | 문의 조회 | R | 임대성 | 관리자
29 |  |  | 문의 답변 작성 | 29 | 문의 답변 작성 | R,C | 임대성 | 관리자
30 |  |  | 문의 삭제 | 30 | 문의 삭제 | D | 임대성 | 관리자
31

## 프로그램 명세서(사용자)
사용자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | TOP |  |  | WET_001 | TOP | N | 임대성 | 사용자
2 | 로그인 | 로그인 |  | WET_002 | 로그인 | R | 임대성 | 사용자
3 |  | 로그아웃 |  | WET_003 | 로그아웃 | N | 임대성 | 로그인 사용자
4 |  | 아이디 찾기 |  | WET_004 | 아이디 찾기 | R | 임대성 | 사용자
5 |  | 비밀번호 찾기 | 정보 입력 | WET_005
6 |  |  | 이메일 인증 | WET_006 | 이메일 인증 | R | 임대성 | 사용자
7 |  |  | 비밀번호 수정 | WET_007 | 비밀번호 수정 | U | 임대성 | 사용자
8 |  | 회원가입 | 회원정보 입력 | WET_008 | 회원정보 입력 | N | 임대성 | 사용자
9 |  |  | 자동등록 방지 | WET_009 | 자동등록 방지 | N | 임대성 | 사용자
10 |  |  | 회원가입 완료 | WET_010 | 회원가입 완료 | C | 임대성 | 사용자
11 | 내 정보 | 개인정보 | 개인정보 확인 | WET_011 | 개인정보 확인 | R | 임대성 | 로그인 사용자
12 |  |  | 비밀번호 수정 | WET_012 | 비밀번호 수정 | U | 임대성 | 로그인 사용자
13 |  |  | 회원탈퇴 | WET_013 | 회원탈퇴 | D | 임대성 | 로그인 사용자
14 |  | 내가 작성한 글 | 내가 작성한 글 | WET_014 | 내가 작성한 글 | R | 임대성 | 로그인 사용자
15
15 |  |  | 1:1 문의 확인 | WET_015 | 1:1 문의 확인 | R | 임대성 | 로그인 사용자
16 | 메인 | 랜덤 음식 뽑기 | 조건 설정 | WET_016 | 시간, 가격 조건 설정 | N | 임대성 | 사용자
17 |  |  | 음식 출력 | WET_017 | 선정된 음식 출력 | N | 임대성 | 사용자
18 |  |  | 주변 음식점 찾기 | WET_018 | 주변 음식점 찾기 | N | 임대성 | 사용자
19 |  | 스무고개 음식 뽑기 | 질문 출력 | WET_019 | 질문 출력 | N | 임대성 | 사용자
20 |  |  | 음식 출력 | WET_020 | 음식 출력 | N | 임대성 | 사용자
21 |  |  | 주변 음식점 찾기 | WET_021 | 주변 음식점 찾기 | N | 임대성 | 사용자
22 | 게시판 | 공지사항 | 공지사항 리스트 | WET_022 | 공지사항 리스트 | R | 임대성 | 사용자
23 |  |  | 공지사항 조회 | WET_023 | 공지사항 조회 | R | 임대성 | 사용자 | `
24 |  | 이벤트 | 이벤트 리스트 | WET_024 | 이벤트 리스트 | R | 임대성 | 사용자
25 |  |  | 이벤트 조회 | WET_025 | 이벤트 조회 | R | 임대성 | 사용자
26 |  |  | 이벤트 댓글 작성 | WET_026 | 이벤트 댓글 작성 | C | 임대성 | 로그인 사용자
27 |  |  | 이벤트 댓글 수정 | WET_027 | 이벤트 댓글 수정 | R, U | 임대성 | 로그인 사용자
28 |  |  | 이벤트 댓글 삭제 | WET_028 | 이벤트 댓글 삭제 | D | 임대성 | 로그인 사용자
29 |  | 투표 | 투표 리스트 | WET_029 | 투표 리스트 | R | 임대성 | 사용자
30 |  |  | 투표 게시글 조회 | WET_030 | 투표 게시글 조회 | R | 임대성 | 사용자
31 |  |  | 투표 게시글 작성 | WET_031 | 투표 게시글 작성 | C | 임대성 | 로그인 사용자
32 |  |  | 투표 게시글 수정 | WET_032 | 투표 게시글 수정 | R, U | 임대성 | 로그인 사용자
33 |  |  | 투표 게시글 삭제 | WET_033 | 투표 게시글 삭제 | D | 임대성 | 로그인 사용자
34 |  |  | 음식 투표 | WET_034 | 음식투표 | R, U | 임대성 | 로그인 사용자
35 |  |  | 투표 댓글 작성 | WET_035 | 투표 댓글 작성 | C | 임대성 | 로그인 사용자
36 |  |  | 투표 댓글 수정 | WET_036 | 투표 댓글 수정 | R, U | 임대성 | 로그인 사용자
37 |  |  | 투표 댓글 삭제 | WET_037 | 투표 댓글 삭제 | D | 임대성 | 로그인 사용자
38 |  | FAQ | 자주 묻는 질문 | WET_038 | 자주 묻는 질문 | R | 임대성 | 사용자
39 |  |  | 1:1 문의 작성 | WET_039 | 1:1 문의 작성 | C | 임대성 | 로그인 사용자

## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-11-05 | 44 | 100%
메뉴 구조도 | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
프로그램 명세서 | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
DB 설계(ERD) | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-11-05 | 44 | 100%
논리ERD 작성 | 임대성 | Finished | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2 | 100%
물리ERD 작성 | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-11-05 | 44 | 100%
테이블 명세서 | 임대성 | Finished | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2 | 100%
DB 구현 | 임대성 | Finished | 2019-09-19 | 2019-10-25 | 27 | 100%
화면설계서 | 임대성 | Finished | 2019-10-05 | 2019-10-21 | 11 | 100%
개발환경 세팅 | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
Spring 세팅 | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
my-batis 세팅 | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
구현(소프트웨어개발) | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-11-28 | 61 | 100%
TOP(공통) | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
HOME | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
MAIN | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-11-28 | 61 | 100%
로그인 사용자 | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-11-20 | 55 | 100%
마이페이지 | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-11-20 | 55 | 100%
회원가입 | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-11-20 | 55 | 100%
자동 등록 방지 | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-21 | 12 | 100%
회원 정보 입력 | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-21 | 12 | 100%
로그인 | 임대성 | Finished | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 1 | 100%
로그아웃 | 임대성 | Finished | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 1 | 100%
아이디 찾기 | 임대성 | Finished | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 1 | 100%
비밀번호 찾기 | 임대성 | Finished | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 1 | 100%
회원정보 상세 | 임대성 | Finished | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 1 | 100%
비밀번호 수정 | 임대성 | Finished | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 1 | 100%
1:1 문의 확인 | 임대성 | Finished | 2019-11-05 | 2019-11-20 | 12 | 100%
내가 작성한 글 | 임대성 | Finished | 2019-11-05 | 2019-11-20 | 12 | 100%
게시판 | 임대성 | Finished | 2019-10-24 | 2019-11-20 | 20 | 100%
투표 참가 | 임대성 | Finished | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | 100%
투표 삭제 | 임대성 | Finished | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | 100%
투표 댓글 작성 | 임대성 | Finished | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | 100%
투표 댓글 수정 | 임대성 | Finished | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | 100%
투표 댓글 삭제 | 임대성 | Finished | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 1 | 100%
이벤트 댓글 작성 | 임대성 | Finished | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 1 | 100%
이벤트 댓글 수정 | 임대성 | Finished | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 1 | 100%
이벤트 댓글 삭제 | 임대성 | Finished | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | 100%
1:1 문의 작성 | 임대성 | Finished | 2019-11-05 | 2019-11-20 | 12 | 100%
사용자 | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-11-23 | 57 | 100%
랜덤 음식 뽑기 | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
시간대 설정 | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
가격대 설정 | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
음식 출력 | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
주변 음식점 찾기 | 임대성 | Finished | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 100%
스무고개 음식 뽑기 | 임대성 | Finished | 2019-11-01 | 2019-11-23 | 16 | 100%
질문지 출력 | 임대성 | Finished | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 1 | 100%
음식 출력 | 임대성 | Finished | 2019-11-01 | 2019-11-23 | 16 | 100%
주변 음식점 찾기 | 임대성 | Finished | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 1 | 100%
게시판 | 임대성 | Finished | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 1 | 100%
공지사항 조회 | 임대성 | Finished | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 1 | 100%
이벤트 조회 | 임대성 | Finished | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 1 | 100%
투표 게시글 조회 | 임대성 | Finished | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 1 | 100%
관리자 | 임대성 | Finished | 2019-11-03 | 2019-11-20 | 13 | 100%
회원 관리 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2 | 100%
회원 리스트 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 100%
회원정보 등록 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2 | 100%
회원정보 상세 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2 | 100%
회원정보 삭제 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2 | 100%
투표 관리 | 임대성 | Finished | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 0 | 100%
투표 등록 | 임대성 | Finished | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 0 | 100%
투표 상세 | 임대성 | Finished | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 0 | 100%
투표 수정 | 임대성 | Finished | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 0 | 100%
투표 삭제 | 임대성 | Finished | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 0 | 100%
투표 리스트 | 임대성 | Finished | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 0 | 100%
공지사항 관리 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2 | 100%
공지사항 등록 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 100%
공지사항 리스트 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2 | 100%
공지사항 상세 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 100%
공지사항 수정 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 100%
이벤트 관리 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2 | 100%
이벤트 등록 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 100%
이벤트 리스트 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2 | 100%
이벤트 상세 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 100%
이벤트 수정 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 100%
FAQ 관리 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-20 | 11 | 100%
자주 묻는 질문 작성 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-09 | 3 | 100%
자주 묻는 질문 수정 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-10 | 3 | 100%
자주 묻는 질문 삭제 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-10 | 3 | 100%
문의 조회 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-20 | 11 | 100%
문의 답변 작성 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-20 | 11 | 100%
문의 삭제 | 임대성 | Finished | 2019-11-06 | 2019-11-20 | 11 | 100%
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])

## 테이블명세서
테이블 명세서
Table name (logical name) | Table name (physical name) | Column name (logical name) | Column name (physical name) | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE | FK
회원 정보 | USER_INFO | 회원번호 | USER_NO | NUMBER | 11 |  | * | *
|  | 아이디 | USER_ID | VARCHAR2 | 45 |  |  | *
|  | 비밀번호 | USER_PASSWORD | VARCHAR2 | 128 |  |  | *
|  | 회원 닉네임 | USER_NAME | VARCHAR2 | 45 |  |  | *
|  | 회원 이메일 | USER_EMAIL | VARCHAR2 | 500 |  |  | *
|  | 회원 분류 | USER_ASS | NUMBER | 1 |  |  | *
|  | 이메일 체크 | EMAILCHECK | NUMBER | 6
|  | 등록일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REG_NO | NUMBER | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE
|  | 수정자 회원번호 | CHG_NO | NUMBER | 11
공지사항 | NOTICE | 공지사항 번호 | NOTICE_NO | NUMBER | 11 |  | * | *
|  | 회원번호 | USER_NO | [6 empty] | -> 회원정보.회원번호
|  | 공지사항 제목 | TITLE | VARCHAR2 | 1000 |  |  | *
|  | 공지사항 내용 | CONTENTS | CLOB |  |  |  | *
|  | 공지사항 조회수 | READ_CNT | VARCHAR2 | 20 |  |  | *
|  | 공지사항 작성자 | USER_NAME | VARCHAR2 | 45
|  | 등록일 | REG_DATE | DATE |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REG_NO | NUMBER | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DATE | DATE
|  | 수정자 회원번호 | CHG_NO | NUMBER | 11
이벤트 | EVENT | 이벤트 번호 | EVENT_NO | NUMBER | 11 |  | * | *
|  | 회원번호 | USER_NO | [6 empty] | -> 회원정보.회원번호
|  | 이벤트 제목 | TITLE | VARCHAR2 | 1000 |  |  | *
|  | 이벤트 내용 | CONTENTS | CLOB |  |  |  | *
|  | 이벤트 작성자 | USER_NAME | VARCHAR2 | 45 |  |  | *
|  | 이벤트 조회수 | READ_CNT | NUMBER | 11 |  |  | *
|  | 댓글 개수 | REPLY_NUM | NUMBER
|  | 등록일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REG_NO | NUMBER | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE
|  | 수정자 회원번호 | CHG_NO | NUMBER | 11
이벤트 댓글 | EVENTR | 이벤트댓글 번호 | EVENTR_NO | NUMBER | 11 |  | * | *
|  | 이벤트번호 | EVENT_NO | [6 empty] | -> 이벤트.이벤트 번호
|  | 회원번호 | USER_NO | [6 empty] | -> 회원정보.회원번호
|  | 댓글 작성자 | USER_NAME | VARCHAR2 | 45 |  |  | *
|  | 댓글 내용 | CONTENTS | VARCHAR2 | 1000 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REG_NO | NUMBER | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE
|  | 수정자 회원번호 | CHG_NO | NUMBER | 11
자주 묻는 질문 | FAQ | FAQ 번호 | FAQ_NO | NUMBER | 11 |  | * | *
|  | 자주묻는질문 제목 | TITLE | VARCHAR2 | 1000 |  |  | *
|  | 자주묻는질문 내용 | CONTENTS | CLOB |  |  |  | *
|  | 자주묻는질문 분류 | TYPE | NUMBER | 2 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REG_NO | NUMBER | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE
|  | 수정자 회원번호 | CHG_NO | NUMBER | 11
1:1 문의 | MTM | 문의 번호 | MTM_NO | NUMBER | 11 |  | * | *
|  | 회원번호 | USER_NO | [6 empty] | -> 회원정보.회원번호
|  | 문의 제목 | TITLE | VARCHAR2 | 1000 |  |  | *
|  | 문의 내용 | CONTENTS | CLOB |  |  |  | *
|  | 문의 작성자 | USER_NAME | VARCHAR2 | 45 |  |  | *
|  | 답변 여부 | ANSWER | NUMBER | 1
|  | 문의 유형 | TYPE | NUMBER | 1
|  | 등록일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REG_NO | NUMBER | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE
|  | 수정자 회원번호 | CHG_NO | NUMBER | 11
1:1 문의 답변 | AMTM | 문의 번호 | MTM_NO | NUMBER | 11 |  | * |  |  | -> 1:1문의.문의번호
|  | 답변 제목 | TITLE | VARCHAR2 | 1000 |  |  | *
|  | 답변 내용 | CONTENTS | CLOB |  |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REG_NO | NUMBER | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE
|  | 수정자 회원번호 | CHG_NO | NUMBER | 11
투표 글 | VOTE | 투표 번호 | VOTE_NO | NUMBER | 11 |  | * | *
|  | 회원번호 | USER_NO | [6 empty] | -> 회원정보.회원번호
|  | 투표 종료 여부 | VOTE_END | NUMBER | 1 |  |  | *
|  | 투표 내용 | CONTENTS | CLOB |  |  |  | *
|  | 투표 음식 | VOTE_FOODO | VARCHAR2 | 100 |  |  | *
|  | 투표 음식 표수 | VOTE_FOODOS | NUMBER | 2 |  |  | *
|  | 투표 음식2 | VOTE_FOODT | VARCHAR2 | 100 |  |  | *
|  | 투표 음식 표수2 | VOTE_FOODTS | NUMBER | 2 |  |  | *
|  | 참여 제한 인원 | VOTE_LIMIT | NUMBER | 2
|  | 작성자 | USER_NAME | VARCHAR2 | 45
|  | 참여한 인원 | VOTE_USER | VARCHAR2 | 4000
|  | 등록일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REG_NO | NUMBER | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE
|  | 수정자 회원번호 | CHG_NO | NUMBER | 11
투표 댓글 | WET_VOTER | 댓글 번호 | VOTER_NO | NUMBER | 11 |  | * | *
|  | 투표번호 | VOTE_NO | [6 empty] | > 투표글.투표 번호
|  | 회원번호 | USER_NO | [6 empty] | -> 회원정보.회원번호
|  | 투표 댓글 내용 | CONTENTS | VARCHAR2 | 1000 |  |  | *
|  | 투표 댓글 작성자 | USER_NAME | VARCHAR2 | 45 |  |  | *
|  | 투표 댓글 유형 | REPLY_TYPE | VARCHAR2 | 20
|  | 등록일 | REG_DT | DATE |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REG_NO | NUMBER | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | DATE
|  | 수정자 회원번호 | CHG_NO | NUMBER | 11